План работы

 волонтеров Костромского областного антиракового благотворительного фонда

 «Пока беда не коснулась всех» на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятия  | Сроки проведения | Ответственные  |
| 1.  | Привлечение волонтеров и создание волонтерских групп в муниципальных образованиях области, определение руководителей групп, выдача удостоверений волонтера антиракового фонда | февраль -март | Антираковый ФондПредставители муниципальных образований |
| 2. | Видеоконференция антиракового фонда с координаторами и организаторами волонтерского движения в муниципальных образованиях и волонтерскими группами  | 20 февраля | Антираковый ФондПредставители муниципальных образований |
| 3. | Утверждению плана работы волонтеров – представителей антиракового фонда на 2018 год и утверждение планов работы волонтерских групп | март | Антираковый Фондкоординаторы руководители волонтерских групп (далее ВГ) |
| 4 | Размещение информации о волонтерах на сайте антирак44.рф | апрель | Антираковый Фонд |
| 5 | Встречи с координаторами и организаторами волонтерского движения в муниципальных образованиях и волонтерскими группами –представителями антиракового фонда в муниципальных образованиях области | в течение года | Антираковый Фондкоординаторы руководители ВГ |
| 6. | Проведение теоретических и практических занятий с волонтерами –представителями антиракового фонда в муниципальных образованиях области | в течение года | Антираковый ФондКоординаторы руководители ВГ |
| 7.  | Проведение анкетирования Об отношении к волонтерской деятельностиОб изучении онкологической грамотности населения | март октябрь | Антираковый ФондКоординаторы волонтеров КГУ, КГСХАволонтеры |
| 8. | Праздничное мероприятие к 10-летию движения «Женское здоровье» в Костроме. Концерт. | март | Антираковый ФондВолонтеры движения «ЖЗ»Волонтеры КГУ  |
| 9. | Организация и проведение 4 экологических субботников по восстановлению парка для онкологических больных. | в течение года (весна, осень) | Антираковый Фонд Волонтеры КГУ |
| 10. | Проведение работ по планировке и разбивке парка для онкологических больных | Весна-лето | Антираковый Фонд Волонтеры КГСХА  |
| 11. | Акция «Розовая ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями груди.  | 15 октября | Антираковый ФондВолонтеры движения «ЖЗ»Координаторы руководители ВГ |
| 12. | Вручение буклетов жителям Костромы и Костромской области по профилактике онкозаболеваний и оказанию помощи онкобольным.  | в ходе акций течение года | Антираковый Фондволонтеры |
| 13. | Выступления волонтеров в коллективах с информацией о деятельности антиракового фонда, привлечении и расходовании благотворительных средств, об объявленных акциях.. | В течение года | Антираковый ФондКоординаторы волонтеры |
| 14. | Встречи волонтеров с руководителями предприятий и организаций, с индивидуальными предпринимателями по вопросам участия в благотворительной деятельности. | В течение года | Антираковый ФондКоординаторы волонтеры |
| 15. | Оформление информационных стендов антиракового фонда в партнерских организациях, больницах, аптеках и других местах по договоренности с руководителями предприятий и организаций | В течение года | Антираковый ФондКоординаторы волонтеры |
| 16. | Выступление в коллективах с программой «Здоровье — это та вершина, которую каждый должен одолеть сам» | октябрь | Антираковый ФондКоординаторы руководители ВГ |
| 17. | Освещение работы волонтерской группы в средствах массовой информации области и муниципальных образований | По мере возникновения информационных поводов | Антираковый ФондКоординаторы  |
| 18. | «Добро передается от человека к человеку» (Выставка книг о доброте, милосердии, взаимопомощи). | Февраль октябрь | Библиотекиволонтеры |
| 19. | Акции, посвященные Всемирному дню борьбы против рака Международному дню детей, больных ракомДню добрых делВсемирному дню здоровьяДню мецената и благотворителя в РоссииМеждународному дню благотворительностиВсемирному дню борьбы с раком грудиДню благотворительности | 4 февраля15 февраля15 марта7 апреля13 апреля5 сентября15 октября9 декабря | Антираковый ФондКоординаторы руководители ВГ |
| 20. | Флэш – моб «БЕРЕГИ ЖИЗНЬ». | 1 июня | волонтеры |
| План может корректироваться по необходимости или по мере поступления заданий. Количество акций, их содержание, формы проведения выбираются волонтерами самостоятельно, исходя из местных условий, традиций, возможностей. Все планируемые к выпуску и раздаче печатные материалы от имени фонда должны согласовываться с представителями антиракового фонда. |